## 様式
しまんとこどもプロジェクト活動報告書【こども用】
【重要】 この報告書は、こどもたちが自分の言葉で書いてください。
|  |  | 年 | 月 | 日
１ 団体の名前
ふりがな
団体の名前
２ 活動のテーマ（自分たちが取り組んだ活動の名前）
テーマ
３ 活動の内容
①いつ、②どんな活動をしたのか、できるだけ詳しく書いてください。
①時期 |  | ②活動の内容
４ 活動の効果
【活動してまちが良くなったと思うこと】
５ 気づきポイント
【目標や計画通りにできなかったところ・反省点】
【なぜできなかったのか・理由】
【どのように乗り越えたか・改善策】…またはどのようにすれば良かったと思うか
６ 今後の展望
【活動をやってみて今後頑張りたいこと思ったこと】…個人として思ったことでもＯＫ
７ 活動の様子が分かる写真や資料
【ここに貼るか、資料を一緒に提出してください】

## 記載例
しまんとこどもプロジェクト事業成果報告書【こども用】
【重要】 この報告書は、こどもたちが自分の言葉で書いてください。
|  |  | 年 | 月 | 日
１ 団体の名前
ふりがな |  | なかむらまもりたい
団体の名前 |  | なかむら守り隊
２ 活動のテーマ（自分たちが取り組んだ活動の名前）
テーマ |  | ～地震に負けるな！防災革命プロジェクト～
３ 活動の内容
①いつ、②どんな活動をしたのか、できるだけ詳しく書いてください。
①時期 |  | ②活動の内容
8月10日～20日 |  | ★プロジェクトについて説明、活動への参加協力を呼びかけを実施。 地域の自主防災組織、市役所のに会って取組への協力をお願いした。 活動への協力について了承を得ることができた。
8月20～31日 |  | ★中村地域（旧中村市街地）の危険個所の散策 まちなかを歩いて、危険と思われる箇所を特定・地図に書き込み、ＭＡＰの案を 作成した。
９月10日～30日 |  | ★防災ＭＡＰの作成（ポスター、チラシ等） 防災ＭＡＰの案を元に、ＭＡＰを清書して完成した。
10月中旬 |  | ★防災ＭＡＰを地域に配布・周知 地域の掲示板に貼ったり、各家庭を訪問して配布を実施。また、配布時に防災 ＭＡＰの説明を行い、危険個所の周知を行った。 ★地域防災訓練への参加呼びかけ 上記の配布に合わせて地域の防災訓練への参加を呼びかけ、20人より参加す ると回答をいただいた。
2025-11-24 |  | ★防災訓練への参加 地域の防災訓練に参加して、防災ＭＡＰの紹介を実施。ＭＡＰの紹介はブースを 構えて、来た人に説明を行うことができた。また、訓練の中で防災グッズの紹介 をして、自分たちの考えるおすすめの防災グッズとその理由を解説した。
1月31日 ～ ２月10日 |  | ★将来のために 活動報告会に向けた報告書を作成。報告書は協力してくれた方や地域にも配布 した。また、防災活動を継続して行うために、学校で次のメンバーを募集し、１名 の加入が決定した。
４ 活動の効果
【活動してまちが良くなったと思うこと】 活動を通じて、自分たちが住んでいる地域は災害時にどんな危険が潜んでいるか確認することができました。危険な箇所をＭＡＰにして配ったため、地域の方にも危険個所を知らせることができて、まちの全体の防災意識が向上したと思います。防災訓練では、自分たちが参加したことでいつもより多くの人が参加してくれました。また、地域の人たちと交流を図ることができて色んな人と顔なじみになれたことが一番良かったと思います。災害時は、１人の力で乗り越えることはできないため普段からの助け合いが大事で、そのきっかけをつくることができたと思っています。
５ 気づきポイント
【目標や計画通りにできなかったところ・反省点】 ①地域の自主防災組織、防災士の方と会って取組への協力をお願いする →防災士の方との交流は実現しなかった。 ②次のメンバー募集 →１人しか新たなメンバーを集めることができなかった ③防災ＭＡＰを地域に配布・周知 →留守家庭への再訪問を実施できなかった
【なぜできなかったのか・理由】 ①防災士の資格を持った方が自分たちの地域にはおらず、そのことを知らなかった ②メンバー募集の目標を３人としていたが、募集に取り掛かる時期が遅くなってしまった ③留守家庭があった場合のことを想定できておらず、防災訓練までに訪問の日程が確保できなかった
【どのように乗り越えたか・改善策】…またはどのようにすれば良かったと思うか ①自主防災組織の代表者の方に防災知識の豊富な方を紹介して下さいとお願いして、市役所の方を紹介していただいた。市役所の方には、防災訓練内での防災講話などを行ってもらうことができた。 ②メンバー募集に取り掛かる時期が遅くなったため、時間が無かったことが原因となった。他の活動と同時進行で進めていければ良かったと思う。 ③事前に様々な事態を想定することで計画を立てることができたと思う。スケジュール段階で、どのようなことが想定されるか考えたい。
６ 今後の展望
【活動をやってみて今後頑張りたいこと思ったこと】…個人として思ったことでもＯＫ ・活動の中で、まずは命を守ることが最優先だと再認識した。まずは個人や家族で防災力を付けるように家の中で備えを万全にしたい。（転倒防止対策や防災グッズの用意） ・日頃から地域の人と繋がって、顔見知りになっておくことでいざという時の助け合いができると思うので、活動でできた地域の繋がりを今後も継続できるように意識して声掛けなどを行っていきたい。 ・活動を継続するために、メンバーをさらに増やしたい。 ・防災訓練には来年以降も続けて参加していきたい。
７ 活動の様子が分かる写真や資料
【ここに貼るか、資料を一緒に提出してください】 ※別紙での提出も可
防災ＭＡＰ
活動の写真
紹介した防災グッズ